## DiagramaGant
Nombre de la actividad | Fecha inicio | Fecha de finalización | Estado | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01
Interconexión del diseño de los niveles | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Terminado
Escoger assets adecuados | 2022-04-01 | 2022-04-02 | Terminado
Crear estilo visual de las escenas | 2022-04-01 | 2022-04-05 | Terminado
Colisiones de las escenas | 2022-04-02 | 2022-04-04 | Terminado
Implementar Objetos en las escenas | 2022-04-03 | 2022-04-06 | Terminado
Animaciones de los elementos | 2022-04-08 | 2022-04-09 | Terminado
Establecer lógica del fondo | 2022-04-08 | 2022-04-09 | Terminado
Pantalla UI Save Game | 2022-04-10 | 2022-04-11 | Terminado
Pantalla UI Tittle Screen | 2022-04-12 | 2022-04-13 | Terminado
Pantalla UI Game Over | 2022-04-12 | 2022-04-13 | Terminado
UI In Game Parámetros del jugador | 2022-04-12 | 2022-04-15 | Terminado
Programar Movimiento Lateral Héroe | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Terminado
Programar Giro hacia la dirección que apunta Héroe | 2022-04-16 | 2022-04-17 | Terminado
Programar Salto Héroe | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Terminado
Programar Colisionadores Escenario del Héroe | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Terminado
Programar Colisionadores Suelo del Héroe | 2022-04-19 | 2022-04-20 | Terminado
Programamar Área Daño Héroe | 2022-04-21 | 2022-04-22 | Terminado
Programar Doble Salto Héroe | 2022-04-24 | 2022-04-26 | Terminado
Programar Autómata animaciones Héroe | 2022-04-24 | 2022-04-27 | Terminado
Programar Parámetros Héroe | 2022-04-26 | 2022-04-29 | Terminado
Programar Efectos Sonido Héroe | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Terminado
Programar Arma Héroe (Hacer daño) | 2022-04-29 | 2022-05-01 | Terminado
Programar Muerte Héroe | 2022-04-30 | 2022-05-01 | Terminado
Programar IA Esqueleto | 2022-04-30 | 2022-05-01 | Terminado
Programar Animaciones Sonido Esqueleto | 2022-05-01 | 2022-05-02 | Terminado
Programar IA Fantasma | 2022-05-03 | 2022-05-05 | Terminado
Programar Animaciones Sonido Fantasma | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Terminado
Programar IA Bestia | 2022-05-06 | 2022-05-08 | Terminado
Programar Animaciones Sonido Bestia | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Terminado
Programar Plataformas Moviles | 2022-05-08 | 2022-05-09 | Terminado
Programar Suelo Dañino | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Terminado
Programar Coleccionables | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Terminado
Programar Antorchas (Sueltan Coleccionebles al romperse) | 2022-05-12 | 2022-05-14 | Terminado
Programar Portales (Para trasladar entre escenas) | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Terminado
Programar Persistencia de algunos objetos | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Terminado
Programar Boss Final | 2022-05-17 | 2022-05-23 | Terminado
Programar Sala y Ambiente Boss Final | 2022-05-18 | 2022-05-20 | Terminado
Programar Models para la persistencia de los datos | 2022-05-19 | 2022-05-21 | Terminado
Programar Entities para la persistencia de los datos | 2022-05-22 | 2022-05-23 | Terminado
Programar Clase Controladora Animaciones | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Terminado
Programar Clase Controladora Cámara | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Terminado
Programar Clase Controladora GameManager | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Terminado
Programar Clase Destrucción Objetos | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Terminado
Programar Clase Controladora Audio | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Terminado
Programar Clase Controladora Niveles | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Terminado
Programar Físicas | 2022-05-27 | 2022-05-28 | Terminado
Programar Magias | 2022-05-27 | 2022-05-28 | Terminado
Programar Clase Controladora Save | 2022-05-28 | 2022-05-30 | Terminado
Programar Clase Controladora de Escenas | 2022-05-29 | 2022-05-30 | Terminado
Programar lógica de las UI | 2022-05-29 | 2022-05-31 | Terminado
Programar Efectos Visuales | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Terminado
Programar Clase WayPoints, para que los enemigos u objetos sigan una ruta. | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Terminado
Programar Clase Controladora de Colisiones. | 2022-05-31 | 2022-05-01 | Terminado